## 01_全体ホーム
工程管理・ガント 全体ホーム | [13 empty] | サンプル（架空データ）
進行中の案件・今週の納期・遅れと注意を確認します。この画面は表示専用です（入力は 02_案件マスター・03_工程入力）。
| ▶ 案件マスター |  | ▶ 工程入力 |  | ▶ 日別ガント |  | ▶ 週別ガント |  | ▶ 当日時間割 |  | ▶ 設定 |  | ▶ 使い方
| 基準日 | 2026-10-05 |  | 【デモ用基準日】07_設定で変更 ／ 今週＝10/5〜10/11
集計対象：状態が完了・取消以外の案件。納期判定は各工程の完了見込（未入力の工程は計画終了日、期限を過ぎた未完了工程は基準日）と顧客納期の比較です。完了見込が未入力の案件は（予定ベース）と表示し、納期に間に合うことを保証しません。進捗は工程の工数がすべて入力されていれば工数加重平均、そうでなければ工程の単純平均です。
| 進行中の案件 |  | 今週が納期 |  | 納期超過・遅れ見込 |  | 納期迫る |  | 期限超過の工程 |  | 予定重複の可能性 |  | 今日の工程 |  | 入力要確認
| 5 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 10 |  | 0
| 完了・取消以外 |  | 今週（月〜日）に顧客納期 |  | 予定ベースの参考判定を含む |  | 残7日以内 |  | 計画終了日を過ぎた未完了 |  | 同じ担当の時間が重なる工程 |  | 基準日が計画期間内の未完了 |  | 案件・工程の入力チェック
| ① 案件別サマリー（顧客納期が近い順） | [10 empty] | 表示 5 件／対象 5 件
| 案件 |  |  | 顧客 |  | 責任者 | 顧客納期 | 残日数 | 今の工程 |  |  | 進捗 | 完了見込 | 納期判定
| A0023 定期保守点検（年2回） |  |  | テスト設備保守株式会社 |  | 渡辺 | 2026-10-02 | -3 | 点検作業（渡辺） |  |  | 45% | 2026-10-07 | 納期超過 |  | 5
| A0020 スポット修理（搬送装置） |  |  | テスト設備保守株式会社 |  | 伊藤 | 2026-10-09 | 4 | 修理作業（伊藤） |  |  | 35% | 2026-10-08 | 納期迫る（残4日） |  | 2
| A0008 工作機械の搬入・据付 |  |  | テスト工機株式会社 |  | 田中 | 2026-10-16 | 11 | 基礎工事（協力会社A） |  |  | 48.47% | 2026-10-16 | 予定内（予定ベース） |  | 1
| A0021 自動倉庫コンベヤ増設工事 |  |  | サンプル搬送機器株式会社 |  | 高橋 | 2026-10-30 | 25 | 部材の発注・製作（協力会社C） |  |  | 44.93% | 2026-11-02 | 納期遅れ見込（予定ベース） |  | 3
| A0022 制御盤更新工事 |  |  | 例示オートメーション株式会社 |  | 田中 | 2026-11-20 | 46 | 制御盤製作（協力会社B） |  |  | 21.67% | 2026-11-18 | 予定内（予定ベース） |  | 4
| ② 遅れ・注意がある未完了の工程（重要な順） | [10 empty] | 表示 10 件／対象 10 件
| 注意 |  | 案件 |  | 工程 |  | 担当 | 計画終了 | 完了見込 | 状態・進捗 |  | 詳細
| 期限超過4日 |  | A0023 定期保守点検（年2回） |  | 点検作業 |  | 渡辺 | 2026-10-01 |  | 進行中 80% |  | 工程期限超過4日／顧客納期より遅い見込 |  |  |  | 22
| 期限超過3日 |  | A0023 定期保守点検（年2回） |  | 報告書の提出 |  | 渡辺 | 2026-10-02 |  | 未着手 0% |  | 工程期限超過3日／顧客納期より遅い見込 |  |  |  | 23
| 納期遅れ見込 |  | A0023 定期保守点検（年2回） |  | 報告会 |  | 渡辺 | 2026-10-07 |  | 未着手 0% |  | 顧客納期より遅い見込 |  |  |  | 29
| 納期遅れ見込 |  | A0021 自動倉庫コンベヤ増設工事 |  | 試運転調整 |  | 高橋 | 2026-11-02 |  | 未着手 0% |  | 顧客納期より遅い見込 |  |  |  | 15
| 見込+2日 |  | A0008 工作機械の搬入・据付 |  | 基礎工事 |  | 協力会社A | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 進行中 60% |  | 見込が計画より2日遅い |  |  |  | 3
| 見込+7日 |  | A0022 制御盤更新工事 |  | 制御盤製作 |  | 協力会社B | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 進行中 20% |  | 見込が計画より7日遅い |  |  |  | 17
| 重複の可能性 |  | A0020 スポット修理（搬送装置） |  | 修理作業 |  | 伊藤 | 2026-10-05 |  | 進行中 30% |  | 予定重複の可能性（伊藤） |  |  |  | 8
| 重複の可能性 |  | A0020 スポット修理（搬送装置） |  | 追加見積の打合せ |  | 伊藤 | 2026-10-05 |  | 未着手 0% |  | 予定重複の可能性（伊藤） |  |  |  | 24
| 重複の可能性 |  | A0022 制御盤更新工事 |  | 追加工事の現地調査 |  | 田中 | 2026-10-08 |  | 未着手 0% |  | 予定重複の可能性（田中） |  |  |  | 30
| 重複の可能性 |  | A0008 工作機械の搬入・据付 |  | 機械搬入 |  | 田中 | 2026-10-09 |  | 未着手 0% |  | 予定重複の可能性（田中） |  |  |  | 4
| ③ 完了した工程の遅延実績（記録として残します） | [10 empty] | 表示 2 件／対象 2 件
| 案件 |  |  | 工程 |  |  | 担当 | 計画終了 | 実績終了 | 遅延 | 懸念事項・理由
| A0008 工作機械の搬入・据付 |  |  | 搬入計画書の作成 |  |  | 高橋 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2 | 顧客確認に2日かかった |  |  |  |  | 2
| A0022 制御盤更新工事 |  |  | 仕様確認 |  |  | 田中 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 1 | [5 empty] | 16
Formulas:
納期迫る = IF(R14="","",IF(ISNUMBER(INDEX(tblProjects[顧客納期],R14)),INDEX(tblProjects[顧客納期],R14),"未設定"))
今日の工程 = IF(R14="","",IF(ISNUMBER(INDEX(tblProjects[完了見込日],R14)),INDEX(tblProjects[完了見込日],R14),""))
残日数 = IF(R33="","",IF(ISNUMBER(INDEX(tblSteps[計画終了日],R33)),INDEX(tblSteps[計画終了日],R33),"未入力"))
残日数 = IF(R49="","",INDEX(tblSteps[計画終了日],R49))
期限超過の工程 = IF(R37="","",IF(ISNUMBER(INDEX(tblSteps[完了見込日],R37)),INDEX(tblSteps[完了見込日],R37),""))
期限超過の工程 = IF(R49="","",INDEX(tblSteps[実績終了日],R49))

## 02_案件マスター
案件マスター（1行＝1案件） | [12 empty] | サンプル（架空データ） |  |  | ← ホームへ
顧客納期・状態の正本です。今の工程・進捗・完了見込・納期判定は 03_工程入力 から自動表示されます。
凡例 | 入力 | 自動計算 | 計算用（編集しない） | 注意・要確認 | 期限超過 |  |  | 次の案件ID候補 | A0024 | ← 新しい行のIDはこれを見て値で入力（自動では付きません）
案件ID | 顧客ID（任意） | 顧客名 | 案件名 | 責任者 | 顧客納期 | 社内目標日 | 状態 | 納期判定 | 残日数 | 今の工程 | 進捗 | 集約方式 | 工程数 | 計画上の完了日 | 完了見込日 | 見込の根拠 | 補足 | 入力チェック | 工数入力数 | 工数合計 | 加重進捗和 | 進捗和 | 完了数 | 進行中数 | 未完了見込なし数 | 現在キー | 次キー | ホーム対象 | 並びキー | 案件順位 | ホーム順位 | ID番号
A0008 | C005 | テスト工機株式会社 | 工作機械の搬入・据付 | 田中 | 2026-10-16 | 2026-10-14 | 進行中 | 予定内（予定ベース） | 11 | 基礎工事（協力会社A） | 48.47% | 工数加重平均 | 7 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 予定ベース（参考） | CRM の A0008（受注）から引き継ぎ |  | 7 | 153.5 | 74.4 | 2.6 | 2 | 1 | 4 | 4629300003 | 4630000027 | 1 | 4631100008 | 3 | 3 | 8
A0020 | C010 | テスト設備保守株式会社 | スポット修理（搬送装置） | 伊藤 | 2026-10-09 | 2026-10-08 | 進行中 | 納期迫る（残4日） | 4 | 修理作業（伊藤） | 35% | 工数加重平均 | 4 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 予定ベース（参考） | CRM の A0020（受注）から引き継ぎ |  | 4 | 14 | 4.9 | 1.3 | 1 | 1 | 3 | 4630000008 | 4630000024 | 1 | 4630400020 | 2 | 2 | 20
A0021 | C001 | サンプル搬送機器株式会社 | 自動倉庫コンベヤ増設工事 | 高橋 | 2026-10-30 | 2026-10-28 | 進行中 | 納期遅れ見込（予定ベース） | 25 | 部材の発注・製作（協力会社C） | 44.93% | 工数加重平均 | 7 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 予定ベース（参考） | 月をまたぐ工程あり |  | 7 | 365 | 164 | 1.7 | 1 | 1 | 6 | 4628600011 | 4630000012 | 1 | 4632500021 | 4 | 4 | 21
A0022 | C008 | 例示オートメーション株式会社 | 制御盤更新工事 | 田中 | 2026-11-20 | 2026-11-18 | 進行中 | 予定内（予定ベース） | 46 | 制御盤製作（協力会社B） | 21.67% | 工数加重平均 | 7 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 予定ベース（参考） |  |  | 7 | 240 | 52 | 1.2 | 1 | 1 | 5 | 4629700017 | 4630000018 | 1 | 4634600022 | 5 | 5 | 22
A0023 | C010 | テスト設備保守株式会社 | 定期保守点検（年2回） | 渡辺 | 2026-10-02 | 2026-10-01 | 進行中 | 納期超過 | -3 | 点検作業（渡辺） | 45% | 工程の単純平均 | 4 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 予定ベース（参考） | 顧客納期を過ぎている例 |  | 3 | 34 | 25.2 | 1.8 | 1 | 1 | 3 | 4629400022 | 4629700023 | 1 | 4629700023 | 1 | 1 | 23
Formulas:
計画上の完了日 = IF(N(tblProjects[[#This Row],[工程数]])=0,"",IF(MAXIFS(tblSteps[計終],tblSteps[案件ID],tblProjects[[#This Row],[案件ID]],tblSteps[集計対象],1)=0,"",MAXIFS(tblSteps[計終],tblSteps[案件ID],tblProjects[[#This Row],[案件ID]],tblSteps[集計対象],1)))
完了見込日 = IF(N(tblProjects[[#This Row],[工程数]])=0,"",IF(MAXIFS(tblSteps[見込終了],tblSteps[案件ID],tblProjects[[#This Row],[案件ID]],tblSteps[集計対象],1)=0,"",MAXIFS(tblSteps[見込終了],tblSteps[案件ID],tblProjects[[#This Row],[案件ID]],tblSteps[集計対象],1)))

## 03_工程入力
工程入力（1行＝1工程） | [9 empty] | サンプル（架空データ） |  |  | ← ホームへ
計画・実績・完了見込を分けて入力します。横棒・注意・重複は自動表示です。
凡例 | 入力 | 自動計算 | 計算用（編集しない） | 注意・要確認 | 期限超過 |  |  |  |  | 次の工程ID候補 | S0031 | ← 新しい行のIDはこれを見て値で入力（自動では付きません）
工程ID | 案件ID | 案件名 | 工程名 | 担当 | 状態 | 進捗率 | 計画開始日 | 計画終了日 | 完了見込日 | 実績開始日 | 実績終了日 | 注意 | 顧客納期 | 開始時刻 | 終了時刻 | 計画工数（時間） | 先行工程ID | 懸念事項 | 入力チェック | ID番号 | 案件行 | 表示可能 | 集計対象 | 完了 | 日付OK | 開始時刻値 | 終了時刻値 | 開始分 | 終了分 | 時刻OK | 進捗値 | 工数あり | 加重進捗 | 見込入力 | 見込終了 | 遅れ日数 | 見込遅れ日数 | 完了遅延日数 | 納期超過見込 | 重複対象 | 重複数 | 注意短 | 重要度 | 計開 | 計終 | 実開 | 実終 | 遅開 | 遅終 | 納期値 | 表示始 | 表示終 | 現在キー | 次キー | 並びキー | 日別対象 | 日別期間外 | 日別順位 | 週別対象 | 週別期間外 | 週別順位 | 時間割対象 | 時間割キー | 時間割順位 | ホーム注意対象 | ホーム注意キー | ホーム注意順位 | 完了遅延対象 | 完了遅延順位
S0001 | A0008 | 工作機械の搬入・据付 | 現地調査 | 田中 | 完了 | 100% | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  | 2026-10-16 |  |  | 12 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66642300 | 66644280 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完了 | 0 | 46279 | 46280 | 46279 | 46280 | 1 | 0 | 46311 | 46279 | 46280 |  |  | 34627900001 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1666423000001 |  | 0 | 4628000001 |  | 0
S0002 | A0008 | 工作機械の搬入・据付 | 搬入計画書の作成 | 高橋 | 完了 | 100% | 2026-09-16 | 2026-09-22 |  | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 完了遅延（実績2日） | 2026-10-16 |  |  | 24 | S0001 | 顧客確認に2日かかった |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66645180 | 66654360 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 完了遅延2日 | 0 | 46281 | 46287 | 46281 | 46289 | 1 | 0 | 46311 | 46281 | 46289 |  |  | 34628100002 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 9 | 0 | 2666451800002 |  | 0 | 4628700002 |  | 1 | 1
S0003 | A0008 | 工作機械の搬入・据付 | 基礎工事 | 協力会社A | 進行中 | 60% | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2026-09-28 |  | 見込が計画より2日遅い | 2026-10-16 |  |  | 64 | S0002 | 雨天で2日遅れ見込 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66662460 | 66675960 | 1 | 0.6 | 1 | 38.4 | 1 | 2026-10-09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見込+2日 | 4 | 46293 | 46302 | 46293 | 46300 | 46303 | 46304 | 46311 | 46293 | 46304 | 4629300003 |  | 34629300003 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5666624600003 | 8 | 1 | 44630200003 | 5 | 0
S0004 | A0008 | 工作機械の搬入・据付 | 機械搬入 | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  |  | 予定重複の可能性（田中） | 2026-10-16 | 8:00 | 17:00 | 16 | S0003 | クレーン手配済み |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8:00 | 17:00 | 66676800 | 66678780 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 重複の可能性 | 5 | 46303 | 46304 | 1 | 0 | 46305 | 0 | 46311 | 46303 | 46304 |  | 4630300004 | 34630300004 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1666768000004 |  | 1 | 54630400004 | 10 | 0
S0005 | A0008 | 工作機械の搬入・据付 | 据付・レベル出し | 伊藤 | 未着手 | 0% | 2026-10-12 | 2026-10-14 |  |  |  |  | 2026-10-16 |  |  | 24 | S0004 |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66682620 | 66686040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 46307 | 46309 | 1 | 0 | 46310 | 0 | 46311 | 46307 | 46309 |  | 4630700005 | 34630700005 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3666826200005 |  | 0 | 4630900005 |  | 0
S0006 | A0008 | 工作機械の搬入・据付 | 試運転・立会い | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  |  |  | 2026-10-16 |  |  | 12 | S0005 |  |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66686940 | 66688920 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 46310 | 46311 | 1 | 0 | 46312 | 0 | 46311 | 46310 | 46311 |  | 4631000006 | 34631000006 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1666869400006 |  | 0 | 4631100006 |  | 0
S0007 | A0020 | スポット修理（搬送装置） | 部品手配 | 渡辺 | 完了 | 100% | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  | 2026-10-09 |  |  | 4 |  |  |  | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66665340 | 66668760 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完了 | 0 | 46295 | 46297 | 46295 | 46297 | 1 | 0 | 46304 | 46295 | 46297 |  |  | 24629500007 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4666653400007 |  | 0 | 4629700007 |  | 0
S0008 | A0020 | スポット修理（搬送装置） | 修理作業 | 伊藤 | 進行中 | 30% | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | 2026-10-05 |  | 予定重複の可能性（伊藤） | 2026-10-09 | 9:00 | 12:00 | 3 | S0007 |  |  | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:00 | 12:00 | 66672540 | 66672720 | 1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0 | 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 重複の可能性 | 5 | 46300 | 46300 | 46300 | 46300 | 46301 | 0 | 46304 | 46300 | 46300 | 4630000008 |  | 24630000008 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3666725400008 | 6 | 1 | 54630000008 | 7 | 0
S0009 | A0020 | スポット修理（搬送装置） | 動作確認・報告書 | 伊藤 | 未着手 | 0% | 2026-10-06 | 2026-10-08 |  |  |  |  | 2026-10-09 |  |  | 6 | S0008 |  |  | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66673980 | 66677400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 46301 | 46303 | 1 | 0 | 46304 | 0 | 46304 | 46301 | 46303 |  | 4630100009 | 24630100009 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3666739800009 |  | 0 | 4630300009 |  | 0
S0010 | A0021 | 自動倉庫コンベヤ増設工事 | 設計 | 高橋 | 完了 | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-25 |  | 2026-09-07 | 2026-09-25 |  | 2026-10-30 |  |  | 80 |  |  |  | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66632220 | 66658680 | 1 | 1 | 1 | 80 | 0 | 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完了 | 0 | 46272 | 46290 | 46272 | 46290 | 1 | 0 | 46325 | 46272 | 46290 |  |  | 44627200010 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 15 | 0 | 2666322200010 |  | 0 | 4629000010 |  | 0
S0011 | A0021 | 自動倉庫コンベヤ増設工事 | 部材の発注・製作 | 協力会社C | 進行中 | 70% | 2026-09-21 | 2026-10-09 |  | 2026-09-21 |  |  | 2026-10-30 |  |  | 120 | S0010 |  |  | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66652380 | 66678840 | 1 | 0.7 | 1 | 84 | 0 | 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 46286 | 46304 | 46286 | 46300 | 46305 | 0 | 46325 | 46286 | 46304 | 4628600011 |  | 44628600011 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 16 | 1 | 7666523800011 | 10 | 0 | 4630400011 |  | 0
S0012 | A0021 | 自動倉庫コンベヤ増設工事 | 既設撤去の立会い（夜間） | 高橋 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  |  | 2026-10-30 | 18:00 | 6:00 | 12 | S0010 | 日をまたぐ夜間作業 |  | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:00 | 6:00 | 66673080 | 66673800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 46300 | 46301 | 1 | 0 | 46302 | 0 | 46325 | 46300 | 46301 |  | 4630000012 | 44630000012 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 17 | 1 | 2666730800012 | 5 | 0 | 4630100012 |  | 0
S0013 | A0021 | 自動倉庫コンベヤ増設工事 | コンベヤ設置 | 協力会社A | 未着手 | 0% | 2026-10-13 | 2026-10-23 |  |  |  |  | 2026-10-30 |  |  | 72 | S0011 |  |  | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66684060 | 66699000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 46308 | 46318 | 1 | 0 | 46319 | 0 | 46325 | 46308 | 46318 |  | 4630800013 | 44630800013 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 19 | 0 | 5666840600013 |  | 0 | 4631800013 |  | 0
S0014 | A0021 | 自動倉庫コンベヤ増設工事 | 電気配線 | 伊藤 | 未着手 | 0% | 2026-10-19 | 2026-10-27 |  |  |  |  | 2026-10-30 |  |  | 48 | S0013 |  |  | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66692700 | 66704760 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 46314 | 46322 | 1 | 0 | 46323 | 0 | 46325 | 46314 | 46322 |  | 4631400014 | 44631400014 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3666927000014 |  | 0 | 4632200014 |  | 0
S0015 | A0021 | 自動倉庫コンベヤ増設工事 | 試運転調整 | 高橋 | 未着手 | 0% | 2026-10-28 | 2026-11-02 |  |  |  | 顧客納期より遅い見込 | 2026-10-30 |  |  | 32 | S0014 | 予定のままだと顧客納期を超える |  | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66705660 | 66713400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 納期遅れ見込 | 3 | 46323 | 46328 | 1 | 0 | 46329 | 0 | 46325 | 46323 | 46328 |  | 4632300015 | 44632300015 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2667056600015 |  | 1 | 34632800015 | 4 | 0
S0016 | A0022 | 制御盤更新工事 | 仕様確認 | 田中 | 完了 | 100% | 2026-09-24 | 2026-10-01 |  | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 完了遅延（実績1日） | 2026-11-20 |  |  | 20 |  |  |  | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66656700 | 66667320 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2026-10-02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 完了遅延1日 | 0 | 46289 | 46296 | 46289 | 46297 | 1 | 0 | 46346 | 46289 | 46297 |  |  | 54628900016 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1666567000016 |  | 0 | 4629600016 |  | 1 | 2
S0017 | A0022 | 制御盤更新工事 | 制御盤製作 | 協力会社B | 進行中 | 20% | 2026-10-02 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-10-02 |  | 見込が計画より7日遅い | 2026-11-20 |  |  | 160 | S0016 | 部品の納期遅れ |  | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66668220 | 66709080 | 1 | 0.2 | 1 | 32 | 1 | 2026-11-06 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見込+7日 | 4 | 46297 | 46325 | 46297 | 46300 | 46326 | 46332 | 46346 | 46297 | 46332 | 4629700017 |  | 54629700017 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 23 | 1 | 6666682200017 | 9 | 1 | 44632500017 | 6 | 0
S0018 | A0022 | 制御盤更新工事 | 現地打合せ | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-11-20 | 10:00 | 11:00 | 1 |  |  |  | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:00 | 11:00 | 66672600 | 66672660 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 46300 | 46300 | 1 | 0 | 46301 | 0 | 46346 | 46300 | 46300 |  | 4630000018 | 54630000018 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1666726000018 | 1 | 0 | 4630000018 |  | 0
S0019 | A0022 | 制御盤更新工事 | 据付工事 | 協力会社B | 未着手 | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  |  |  |  | 2026-11-20 |  |  | 40 | S0017 |  |  | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66722940 | 66729240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 46335 | 46339 | 1 | 0 | 46340 | 0 | 46346 | 46335 | 46339 |  | 4633500019 | 54633500019 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 27 | 0 | 6667229400019 |  | 0 | 4633900019 |  | 0
S0020 | A0022 | 制御盤更新工事 | 試験・引渡し | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-18 |  |  |  |  | 2026-11-20 |  |  | 16 | S0019 |  |  | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66733020 | 66736440 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 46342 | 46344 | 1 | 0 | 46345 | 0 | 46346 | 46342 | 46344 |  | 4634200020 | 54634200020 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 28 | 0 | 1667330200020 |  | 0 | 4634400020 |  | 0
S0021 | A0023 | 定期保守点検（年2回） | 点検計画 | 渡辺 | 完了 | 100% | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  | 2026-10-02 |  |  | 6 |  |  |  | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66653820 | 66657240 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完了 | 0 | 46287 | 46289 | 46287 | 46289 | 1 | 0 | 46297 | 46287 | 46289 |  |  | 14628700021 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 4666538200021 |  | 0 | 4628900021 |  | 0
S0022 | A0023 | 定期保守点検（年2回） | 点検作業 | 渡辺 | 進行中 | 80% | 2026-09-29 | 2026-10-01 |  | 2026-09-29 |  | 工程期限超過4日／顧客納期より遅い見込 | 2026-10-02 |  |  | 24 | S0021 | 交換部品待ち |  | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66663900 | 66667320 | 1 | 0.8 | 1 | 19.2 | 0 | 2026-10-05 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 期限超過4日 | 2 | 46294 | 46296 | 46294 | 46300 | 46297 | 46300 | 46297 | 46294 | 46300 | 4629400022 |  | 14629400022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4666639000022 |  | 1 | 24629600022 | 1 | 0
S0023 | A0023 | 定期保守点検（年2回） | 報告書の提出 | 渡辺 | 未着手 | 0% | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | 工程期限超過3日／顧客納期より遅い見込 | 2026-10-02 |  |  | 4 | S0022 |  |  | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:00 | 18:00 | 66668220 | 66668760 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-05 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 期限超過3日 | 2 | 46297 | 46297 | 1 | 0 | 46298 | 46300 | 46297 | 46297 | 46300 |  | 4629700023 | 14629700023 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4666682200023 |  | 1 | 24629700023 | 2 | 0
S0024 | A0020 | スポット修理（搬送装置） | 追加見積の打合せ | 伊藤 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | 予定重複の可能性（伊藤） | 2026-10-09 | 11:00 | 12:00 | 1 |  | 修理作業と時間が重なる |  | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:00 | 12:00 | 66672660 | 66672720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 重複の可能性 | 5 | 46300 | 46300 | 1 | 0 | 46301 | 0 | 46304 | 46300 | 46300 |  | 4630000024 | 24630000024 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3666726600024 | 7 | 1 | 54630000024 | 8 | 0
S0025 | A0022 | 制御盤更新工事 | 安全教育 | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-11-20 | 11:00 | 12:00 | 1 |  | 10:00〜11:00 の打合せと連続（重複ではない） |  | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:00 | 12:00 | 66672660 | 66672720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 46300 | 46300 | 1 | 0 | 46301 | 0 | 46346 | 46300 | 46300 |  | 4630000025 | 54630000025 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 25 | 1 | 1666726600025 | 2 | 0 | 4630000025 |  | 0
S0026 | A0021 | 自動倉庫コンベヤ増設工事 | 施工前ミーティング | 高橋 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-30 | 13:00 | 14:00 | 1 |  |  |  | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:00 | 14:00 | 66672780 | 66672840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 46300 | 46300 | 1 | 0 | 46301 | 0 | 46325 | 46300 | 46300 |  | 4630000026 | 44630000026 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2666727800026 | 4 | 0 | 4630000026 |  | 0
S0027 | A0008 | 工作機械の搬入・据付 | 基礎の出来形確認 | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-16 | 15:00 | 16:30 | 1.5 |  |  |  | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:00 | 16:30 | 66672900 | 66672990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 46300 | 46300 | 1 | 0 | 46301 | 0 | 46311 | 46300 | 46300 |  | 4630000027 | 34630000027 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1666729000027 | 3 | 0 | 4630000027 |  | 0
S0028 | A0008 | 工作機械の搬入・据付 | 工程会議（中止） | 高橋 | 取消 | 0% | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | 取消 | 2026-10-16 | 10:00 | 11:00 | 1 |  | 取消の例 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | 11:00 | 66674040 | 66674100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消 | 0 | 46301 | 46301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46311 | 46301 | 46301 |  |  | 34630100028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2666740400028 |  | 0 | 4630100028 |  | 0
S0029 | A0023 | 定期保守点検（年2回） | 報告会 | 渡辺 | 未着手 | 0% | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | 顧客納期より遅い見込 | 2026-10-02 | 14:00 | 15:00 |  | S0023 | 工数未入力の例（この案件は工程の単純平均） |  | 29 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:00 | 15:00 | 66675720 | 66675780 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 納期遅れ見込 | 3 | 46302 | 46302 | 1 | 0 | 46303 | 0 | 46297 | 46302 | 46302 |  | 4630200029 | 14630200029 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4666757200029 |  | 1 | 34630200029 | 3 | 0
S0030 | A0022 | 制御盤更新工事 | 追加工事の現地調査 | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | 予定重複の可能性（田中） | 2026-11-20 | 13:00 | 15:00 | 2 |  | 機械搬入（S0004）と重なる |  | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:00 | 15:00 | 66677100 | 66677220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 重複の可能性 | 5 | 46303 | 46303 | 1 | 0 | 46304 | 0 | 46346 | 46303 | 46303 |  | 4630300030 | 54630300030 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1666771000030 |  | 1 | 54630300030 | 9 | 0
Formulas:
顧客納期 = IF(tblSteps[[#This Row],[案件行]]="","",IF(ISNUMBER(INDEX(tblProjects[顧客納期],tblSteps[[#This Row],[案件行]])),INDEX(tblProjects[顧客納期],tblSteps[[#This Row],[案件行]]),""))

## 04_日別ガント
日別ガント（42日） | [6 empty] | サンプル（架空データ） |  |  | ← ホームへ
03_工程入力の日付から自動で横棒を表示します（手で塗る必要はありません）。表示開始日・基準日は 07_設定 で変更します。
| 担当 | 全員 | 案件 | 全案件 |  | 表示開始日 |  | 2026-09-28 |  | ▶ 表示開始日・基準日を変更（07_設定）
表示 23 件／条件に合う工程 23 件 （表示期間の外の工程 6 件） 基準日 10/5 | [9 empty] | 計画 |  |  | 実績（計画内） |  |  | 計画外の実績 |  |  | 遅れ・見込延長 |  |  | ◆ 顧客納期 |  |  | 基準日 |  |  | 週末・休日
工程ID | 案件 | 工程 | 担当 | 状態 | 進捗 | 計画開始 | 計画終了 | 完了見込 | 注意 | 9月 |  |  | 10月 | [30 empty] | 11月
 | time axis 2026-09-28 to 2026-11-08
 | time axis 2026-09-28 to 2026-11-08
S0022 | A0023 定期保守点検（年2回） | 点検作業 | 渡辺 | 進行中 | 80% | 2026-09-29 | 2026-10-01 |  | 期限超過4日 | 2026-09-29: 実; 2026-09-30: 実; 2026-10-01: 実; 2026-10-02: ◆; 2026-10-03: 外; 2026-10-04: 外; 2026-10-05: 外 | 22 | A0023 | 46294 | 46296 | 46294 | 46300 | 46297 | 46300 | 46297
S0023 |  | 報告書の提出 | 渡辺 | 未着手 | 0% | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  | 期限超過3日 | [42 empty] | 23 | A0023 | 46297 | 46297 | 1 | 0 | 46298 | 46300 | 46297 | bar: 2026-10-02 to 2026-10-05
S0029 |  | 報告会 | 渡辺 | 未着手 | 0% | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  | 納期遅れ見込 | [42 empty] | 29 | A0023 | 46302 | 46302 | 1 | 0 | 46303 | 0 | 46297 | bar: 2026-10-02; 2026-10-07
S0007 | A0020 スポット修理（搬送装置） | 部品手配 | 渡辺 | 完了 | 100% | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  | 完了 | [42 empty] | 7 | A0020 | 46295 | 46297 | 46295 | 46297 | 1 | 0 | 46304 | bar: 2026-09-30 to 2026-10-02; 2026-10-09
S0008 |  | 修理作業 | 伊藤 | 進行中 | 30% | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | 重複の可能性 | [42 empty] | 8 | A0020 | 46300 | 46300 | 46300 | 46300 | 46301 | 0 | 46304 | bar: 2026-10-05; 2026-10-09
S0024 |  | 追加見積の打合せ | 伊藤 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | 重複の可能性 | [42 empty] | 24 | A0020 | 46300 | 46300 | 1 | 0 | 46301 | 0 | 46304 | bar: 2026-10-05; 2026-10-09
S0009 |  | 動作確認・報告書 | 伊藤 | 未着手 | 0% | 2026-10-06 | 2026-10-08 | [44 empty] | 9 | A0020 | 46301 | 46303 | 1 | 0 | 46304 | 0 | 46304 | bar: 2026-10-06 to 2026-10-09
S0003 | A0008 工作機械の搬入・据付 | 基礎工事 | 協力会社A | 進行中 | 60% | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 見込+2日 | 2026-09-28: 実; 2026-09-29: 実; 2026-09-30: 実; 2026-10-01: 実; 2026-10-02: 実; 2026-10-03: 実; 2026-10-04: 実; 2026-10-05: 実; 2026-10-06: 計; 2026-10-07: 計; 2026-10-08: 遅; 2026-10-09: 遅; 2026-10-16: ◆ | 3 | A0008 | 46293 | 46302 | 46293 | 46300 | 46303 | 46304 | 46311
S0027 |  | 基礎の出来形確認 | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [44 empty] | 27 | A0008 | 46300 | 46300 | 1 | 0 | 46301 | 0 | 46311 | bar: 2026-10-05; 2026-10-16
S0004 |  | 機械搬入 | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  | 重複の可能性 | [42 empty] | 4 | A0008 | 46303 | 46304 | 1 | 0 | 46305 | 0 | 46311 | bar: 2026-10-08 to 2026-10-09; 2026-10-16
S0005 |  | 据付・レベル出し | 伊藤 | 未着手 | 0% | 2026-10-12 | 2026-10-14 | [44 empty] | 5 | A0008 | 46307 | 46309 | 1 | 0 | 46310 | 0 | 46311 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-14; 2026-10-16
S0006 |  | 試運転・立会い | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-15 | 2026-10-16 | [44 empty] | 6 | A0008 | 46310 | 46311 | 1 | 0 | 46312 | 0 | 46311 | bar: 2026-10-15 to 2026-10-16
S0011 | A0021 自動倉庫コンベヤ増設工事 | 部材の発注・製作 | 協力会社C | 進行中 | 70% | 2026-09-21 | 2026-10-09 |  |  | 2026-09-28: 実; 2026-09-29: 実; 2026-09-30: 実; 2026-10-01: 実; 2026-10-02: 実; 2026-10-03: 実; 2026-10-04: 実; 2026-10-05: 実; 2026-10-06: 計; 2026-10-07: 計; 2026-10-08: 計; 2026-10-09: 計; 2026-10-30: ◆ | 11 | A0021 | 46286 | 46304 | 46286 | 46300 | 46305 | 0 | 46325
S0012 |  | 既設撤去の立会い（夜間） | 高橋 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [44 empty] | 12 | A0021 | 46300 | 46301 | 1 | 0 | 46302 | 0 | 46325 | bar: 2026-10-05 to 2026-10-06; 2026-10-30
S0026 |  | 施工前ミーティング | 高橋 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [44 empty] | 26 | A0021 | 46300 | 46300 | 1 | 0 | 46301 | 0 | 46325 | bar: 2026-10-05; 2026-10-30
S0013 |  | コンベヤ設置 | 協力会社A | 未着手 | 0% | 2026-10-13 | 2026-10-23 | [44 empty] | 13 | A0021 | 46308 | 46318 | 1 | 0 | 46319 | 0 | 46325 | bar: 2026-10-13 to 2026-10-23; 2026-10-30
S0014 |  | 電気配線 | 伊藤 | 未着手 | 0% | 2026-10-19 | 2026-10-27 | [44 empty] | 14 | A0021 | 46314 | 46322 | 1 | 0 | 46323 | 0 | 46325 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-27; 2026-10-30
S0015 |  | 試運転調整 | 高橋 | 未着手 | 0% | 2026-10-28 | 2026-11-02 |  | 納期遅れ見込 | [42 empty] | 15 | A0021 | 46323 | 46328 | 1 | 0 | 46329 | 0 | 46325 | bar: 2026-10-28 to 2026-11-02
S0016 | A0022 制御盤更新工事 | 仕様確認 | 田中 | 完了 | 100% | 2026-09-24 | 2026-10-01 |  | 完了遅延1日 | [42 empty] | 16 | A0022 | 46289 | 46296 | 46289 | 46297 | 1 | 0 | 46346 | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
S0017 |  | 制御盤製作 | 協力会社B | 進行中 | 20% | 2026-10-02 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 見込+7日 |  |  |  |  | 実 | 実 | 実 | 実 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 遅 | 遅 | 遅 | 遅 | 遅 | 遅 | 遅 |  |  | 17 | A0022 | 46297 | 46325 | 46297 | 46300 | 46326 | 46332 | 46346
S0018 |  | 現地打合せ | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [44 empty] | 18 | A0022 | 46300 | 46300 | 1 | 0 | 46301 | 0 | 46346 | bar: 2026-10-05
S0025 |  | 安全教育 | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [44 empty] | 25 | A0022 | 46300 | 46300 | 1 | 0 | 46301 | 0 | 46346 | bar: 2026-10-05
S0030 |  | 追加工事の現地調査 | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  | 重複の可能性 | [42 empty] | 30 | A0022 | 46303 | 46303 | 1 | 0 | 46304 | 0 | 46346 | bar: 2026-10-08

## 05_週別ガント
週別ガント（13週） | [6 empty] | サンプル（架空データ） |  |  | ← ホームへ
03_工程入力の日付から自動で横棒を表示します（手で塗る必要はありません）。表示開始日・基準日は 07_設定 で変更します。
| 担当 | 全員 | 案件 | 全案件 |  | 開始週 |  | 2026-09-21 |  | ▶ 表示開始日・基準日を変更（07_設定）
表示 28 件／条件に合う工程 28 件 （表示期間の外の工程 1 件） 基準日 10/5 | [9 empty] | 計画 |  | 実績（計画内） |  | 計画外の実績 |  | 遅れ・見込延長 |  | ◆ 顧客納期 |  | 今週
工程ID | 案件 | 工程 | 担当 | 状態 | 進捗 | 計画開始 | 計画終了 | 完了見込 | 注意 | 9月 |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月
[10 empty] | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14
[10 empty] | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20
S0021 | A0023 定期保守点検（年2回） | 点検計画 | 渡辺 | 完了 | 100% | 2026-09-22 | 2026-09-24 |  | 完了 | [13 empty] | 21 | A0023 | 46287 | 46289 | 46287 | 46289 | 1 | 0 | 46297 | bar: 2026-09-27 to 2026-10-04
S0022 |  | 点検作業 | 渡辺 | 進行中 | 80% | 2026-09-29 | 2026-10-01 |  | 期限超過4日 | [13 empty] | 22 | A0023 | 46294 | 46296 | 46294 | 46300 | 46297 | 46300 | 46297 | bar: 2026-10-04 to 2026-10-11
S0023 |  | 報告書の提出 | 渡辺 | 未着手 | 0% | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  | 期限超過3日 | [13 empty] | 23 | A0023 | 46297 | 46297 | 1 | 0 | 46298 | 46300 | 46297 | bar: 2026-10-04 to 2026-10-11
S0029 |  | 報告会 | 渡辺 | 未着手 | 0% | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  | 納期遅れ見込 | [13 empty] | 29 | A0023 | 46302 | 46302 | 1 | 0 | 46303 | 0 | 46297 | bar: 2026-10-04 to 2026-10-11
S0007 | A0020 スポット修理（搬送装置） | 部品手配 | 渡辺 | 完了 | 100% | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  | 完了 | [13 empty] | 7 | A0020 | 46295 | 46297 | 46295 | 46297 | 1 | 0 | 46304 | bar: 2026-10-04 to 2026-10-11
S0008 |  | 修理作業 | 伊藤 | 進行中 | 30% | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | 重複の可能性 | [13 empty] | 8 | A0020 | 46300 | 46300 | 46300 | 46300 | 46301 | 0 | 46304 | bar: 2026-10-11
S0024 |  | 追加見積の打合せ | 伊藤 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | 重複の可能性 | [13 empty] | 24 | A0020 | 46300 | 46300 | 1 | 0 | 46301 | 0 | 46304 | bar: 2026-10-11
S0009 |  | 動作確認・報告書 | 伊藤 | 未着手 | 0% | 2026-10-06 | 2026-10-08 | [15 empty] | 9 | A0020 | 46301 | 46303 | 1 | 0 | 46304 | 0 | 46304 | bar: 2026-10-11
S0002 | A0008 工作機械の搬入・据付 | 搬入計画書の作成 | 高橋 | 完了 | 100% | 2026-09-16 | 2026-09-22 |  | 完了遅延2日 | [13 empty] | 2 | A0008 | 46281 | 46287 | 46281 | 46289 | 1 | 0 | 46311 | bar: 2026-09-27; 2026-10-18
S0003 |  | 基礎工事 | 協力会社A | 進行中 | 60% | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 見込+2日 | 2026-10-04: 実; 2026-10-11: 遅; 2026-10-18: ◆ | 3 | A0008 | 46293 | 46302 | 46293 | 46300 | 46303 | 46304 | 46311
S0027 |  | 基礎の出来形確認 | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [15 empty] | 27 | A0008 | 46300 | 46300 | 1 | 0 | 46301 | 0 | 46311 | bar: 2026-10-11 to 2026-10-18
S0004 |  | 機械搬入 | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  | 重複の可能性 | [13 empty] | 4 | A0008 | 46303 | 46304 | 1 | 0 | 46305 | 0 | 46311 | bar: 2026-10-11 to 2026-10-18
S0005 |  | 据付・レベル出し | 伊藤 | 未着手 | 0% | 2026-10-12 | 2026-10-14 | [15 empty] | 5 | A0008 | 46307 | 46309 | 1 | 0 | 46310 | 0 | 46311 | bar: 2026-10-18
S0006 |  | 試運転・立会い | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-15 | 2026-10-16 | [15 empty] | 6 | A0008 | 46310 | 46311 | 1 | 0 | 46312 | 0 | 46311 | bar: 2026-10-18
S0010 | A0021 自動倉庫コンベヤ増設工事 | 設計 | 高橋 | 完了 | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-25 |  | 完了 | [13 empty] | 10 | A0021 | 46272 | 46290 | 46272 | 46290 | 1 | 0 | 46325 | bar: 2026-09-27; 2026-11-01
S0011 |  | 部材の発注・製作 | 協力会社C | 進行中 | 70% | 2026-09-21 | 2026-10-09 | [15 empty] | 11 | A0021 | 46286 | 46304 | 46286 | 46300 | 46305 | 0 | 46325 | bar: 2026-09-27 to 2026-10-11; 2026-11-01
S0012 |  | 既設撤去の立会い（夜間） | 高橋 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-06 | [15 empty] | 12 | A0021 | 46300 | 46301 | 1 | 0 | 46302 | 0 | 46325 | bar: 2026-10-11; 2026-11-01
S0026 |  | 施工前ミーティング | 高橋 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [15 empty] | 26 | A0021 | 46300 | 46300 | 1 | 0 | 46301 | 0 | 46325 | bar: 2026-10-11; 2026-11-01
S0013 |  | コンベヤ設置 | 協力会社A | 未着手 | 0% | 2026-10-13 | 2026-10-23 | [15 empty] | 13 | A0021 | 46308 | 46318 | 1 | 0 | 46319 | 0 | 46325 | bar: 2026-10-18 to 2026-11-01
S0014 |  | 電気配線 | 伊藤 | 未着手 | 0% | 2026-10-19 | 2026-10-27 | [15 empty] | 14 | A0021 | 46314 | 46322 | 1 | 0 | 46323 | 0 | 46325 | bar: 2026-10-25 to 2026-11-01
S0015 |  | 試運転調整 | 高橋 | 未着手 | 0% | 2026-10-28 | 2026-11-02 |  | 納期遅れ見込 | [13 empty] | 15 | A0021 | 46323 | 46328 | 1 | 0 | 46329 | 0 | 46325 | bar: 2026-11-01 to 2026-11-08
S0016 | A0022 制御盤更新工事 | 仕様確認 | 田中 | 完了 | 100% | 2026-09-24 | 2026-10-01 |  | 完了遅延1日 | [13 empty] | 16 | A0022 | 46289 | 46296 | 46289 | 46297 | 1 | 0 | 46346 | bar: 2026-09-27 to 2026-10-04; 2026-11-22
S0017 |  | 制御盤製作 | 協力会社B | 進行中 | 20% | 2026-10-02 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 見込+7日 | 2026-10-04: 実; 2026-10-11: 実; 2026-10-18: 計; 2026-10-25: 計; 2026-11-01: 遅; 2026-11-08: 遅; 2026-11-22: ◆ | 17 | A0022 | 46297 | 46325 | 46297 | 46300 | 46326 | 46332 | 46346
S0018 |  | 現地打合せ | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [15 empty] | 18 | A0022 | 46300 | 46300 | 1 | 0 | 46301 | 0 | 46346 | bar: 2026-10-11; 2026-11-22
S0025 |  | 安全教育 | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [15 empty] | 25 | A0022 | 46300 | 46300 | 1 | 0 | 46301 | 0 | 46346 | bar: 2026-10-11; 2026-11-22
S0030 |  | 追加工事の現地調査 | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  | 重複の可能性 | [13 empty] | 30 | A0022 | 46303 | 46303 | 1 | 0 | 46304 | 0 | 46346 | bar: 2026-10-11; 2026-11-22
S0019 |  | 据付工事 | 協力会社B | 未着手 | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-13 | [15 empty] | 19 | A0022 | 46335 | 46339 | 1 | 0 | 46340 | 0 | 46346 | bar: 2026-11-15 to 2026-11-22
S0020 |  | 試験・引渡し | 田中 | 未着手 | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-18 | [15 empty] | 20 | A0022 | 46342 | 46344 | 1 | 0 | 46345 | 0 | 46346 | bar: 2026-11-22

## 06_当日時間割
当日時間割 | [5 empty] | サンプル（架空データ） |  | ← ホームへ
表示日に作業がある工程を、時間帯ごとの横棒で表示します。時刻を省略した工程は 07_設定 の既定時刻を使います。
| 担当 | 全員 | 案件 | 全案件 | 表示日 | 2026-10-05 |  | ▶ 表示日・時間粒度を変更（07_設定）
10/5 30分単位（8:00〜19:00） 表示 10 件／対象 10 件 | [7 empty] | 作業予定 |  |  | 重複の可能性 |  |  | 枠なし
工程ID | 案件 | 工程 | 担当 | 開始 | 終了 | 状態 | 注意 | 複数日の工程は開始日時〜終了日時の連続期間として表示（中日は終日）。毎日の作業時間帯を示す場合は、日ごとに工程を分けて登録します。
[8 empty] | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30
[8 empty] | 66672480 | 66672510 | 66672540 | 66672570 | 66672600 | 66672630 | 66672660 | 66672690 | 66672720 | 66672750 | 66672780 | 66672810 | 66672840 | 66672870 | 66672900 | 66672930 | 66672960 | 66672990 | 66673020 | 66673050 | 66673080 | 66673110
S0018 | A0022 制御盤更新工事 | 現地打合せ | 田中 | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 11:00 | 未着手 | [5 empty] | ■ | ■ | [16 empty] | 18 | 66672600 | 66672660 | 1 | 田中 | 1 | A0022
S0025 | A0022 制御盤更新工事 | 安全教育 | 田中 | 2026-10-05 11:00 | 2026-10-05 12:00 | 未着手 | [7 empty] | ■ | ■ | [14 empty] | 25 | 66672660 | 66672720 | 1 | 田中 | 1 | A0022
S0027 | A0008 工作機械の搬入・据付 | 基礎の出来形確認 | 田中 | 2026-10-05 15:00 | 2026-10-05 16:30 | 未着手 | [15 empty] | ■ | ■ | ■ | [5 empty] | 27 | 66672900 | 66672990 | 1 | 田中 | 1 | A0008
S0026 | A0021 自動倉庫コンベヤ増設工事 | 施工前ミーティング | 高橋 | 2026-10-05 13:00 | 2026-10-05 14:00 | 未着手 | [11 empty] | ■ | ■ | [10 empty] | 26 | 66672780 | 66672840 | 1 | 高橋 | 1 | A0021
S0012 | A0021 自動倉庫コンベヤ増設工事 | 既設撤去の立会い（夜間） | 高橋 | 2026-10-05 18:00 | 2026-10-06 06:00 | 未着手 | 翌日へ継続 | [20 empty] | ■ | ■ | 12 | 66673080 | 66673800 | 1 | 高橋 | 1 | A0021
S0008 | A0020 スポット修理（搬送装置） | 修理作業 | 伊藤 | 2026-10-05 09:00 | 2026-10-05 12:00 | 進行中 | 予定重複の可能性 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | 重 | 重 | [14 empty] | 8 | 66672540 | 66672720 | 1 | 伊藤 | 1 | A0020
S0024 | A0020 スポット修理（搬送装置） | 追加見積の打合せ | 伊藤 | 2026-10-05 11:00 | 2026-10-05 12:00 | 未着手 | 予定重複の可能性 | [6 empty] | 重 | 重 | [14 empty] | 24 | 66672660 | 66672720 | 1 | 伊藤 | 1 | A0020
S0003 | A0008 工作機械の搬入・据付 | 基礎工事 | 協力会社A | 2026-09-28 09:00 | 2026-10-07 18:00 | 進行中 | 前日から継続／翌日へ継続 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 3 | 66662460 | 66675960 | 1 | 協力会社A | 1 | A0008
S0017 | A0022 制御盤更新工事 | 制御盤製作 | 協力会社B | 2026-10-02 09:00 | 2026-10-30 18:00 | 進行中 | 前日から継続／翌日へ継続 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 17 | 66668220 | 66709080 | 1 | 協力会社B | 1 | A0022
S0011 | A0021 自動倉庫コンベヤ増設工事 | 部材の発注・製作 | 協力会社C | 2026-09-21 09:00 | 2026-10-09 18:00 | 進行中 | 前日から継続／翌日へ継続 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 11 | 66652380 | 66678840 | 1 | 協力会社C | 1 | A0021

## 07_設定
設定：基準日・表示・既定時刻・休日・担当者 | [8 empty] | サンプル（架空データ） |  | ← ホームへ
白い入力欄だけを変更します。候補一覧は上から詰めて入力してください。
| 基本設定 |  |  | 担当者 | 休日（日付） | 休日の名称（任意） | 工程の状態（固定） | 案件の状態（固定） |  | 担当の絞り込み候補（自動） | 案件の絞り込み候補（自動）
| 確認基準日（空欄＝今日） | 2026-10-05 | 【デモ用基準日】サンプルの説明に合わせて 2026/10/05 に固定。実運用では空欄にします。 | 田中 | 2026-10-16 | 創立記念日（架空の会社休業日） | 未着手 | 計画中 |  | 全員 | 全案件
| 使用中の基準日 | 2026-10-05 | 期限超過・納期判定・今日の列はこの日付で判定します。 | 高橋 |  |  | 進行中 | 進行中 |  | 田中 | A0008
| 日別ガントの表示開始日（空欄＝自動） |  | 空欄なら「基準日の前の週の月曜」から42日間を表示します。 | 伊藤 |  |  | 完了 | 完了 |  | 高橋 | A0020
| 使用中の表示開始日（日別） | 2026-09-28 |  | 渡辺 |  |  | 保留 | 保留 |  | 伊藤 | A0021
| 週別ガントの表示開始週（空欄＝自動） |  | 空欄なら基準日の2週前の月曜から13週。日付を入れるとその週の月曜から表示します。 | 協力会社A |  |  | 取消 | 取消 |  | 渡辺 | A0022
| 使用中の開始週（月曜） | 2026-09-21 |  | 協力会社B | [5 empty] | 協力会社A | A0023
| 時間割の表示日（空欄＝基準日） |  | 06_当日時間割に表示する日。 | 協力会社C | [5 empty] | 協力会社B
| 使用中の表示日（時間割） | 2026-10-05 | [7 empty] | 協力会社C
| 時間割の時間粒度（分） | 30 | 30 または 60。60 のときは右側の枠が空きます。
| 時間割の表示開始時刻 | 8:00 | 初期値 8:00
| 時間割の表示終了時刻 | 19:00 | 初期値 19:00（開始〜終了が30分なら22枠、60分なら11枠）
| 既定の開始時刻 | 9:00 | 工程の開始時刻が空欄のときに使う時刻（初期値 9:00）
| 既定の終了時刻 | 18:00 | 工程の終了時刻が空欄のときに使う時刻（初期値 18:00）
| 納期が迫る注意（日） | 7 | 顧客納期までの残り日数がこの日数以下で「納期迫る」と表示します。
運用メモ
日本の祝日は自動では入りません。休日一覧に会社の休業日・祝日を日付で入力してください（週末は自動で灰色表示）。
工程の状態・案件の状態は計算式が名称を直接使うため、名称を変えないでください（固定）。
時刻を省略した工程は既定の開始・終了時刻を使います。複数日の工程は開始日時〜終了日時の連続期間として扱います。
担当者は上から詰めて入力します。各画面の担当者の絞り込み候補にも自動で反映されます。

## 08_使い方
使い方：工程管理・ガント |  | サンプル（架空データ） | ← ホームへ
このブックでできること
・案件ごとの工程・担当・計画・実績・顧客納期を1行1工程で管理し、日別（42日）・週別（13週）・当日の時間割で横棒を表示します。
・日付や時刻を変えると、数式と条件付き書式で横棒が自動で移動します（手で塗る必要はありません）。
・今の工程、工程の期限超過、顧客納期より遅い見込、担当者の予定重複の可能性を表示します。
・マクロなしの .xlsx です。Excel だけで動き、AI・プラグイン・外部サービスへのログインは不要です。
・先行工程の自動繰り延べ、外部カレンダー登録、通知、クリティカルパス計算、作業員・設備の自動配置は行いません。
最初にやること（開始手順）
1. 07_設定：担当者（社員・協力会社）を上から入力し、会社の休業日・祝日を休日一覧に入れます（祝日は自動では入りません）。
2. 02_案件マスター：1案件1行で、案件ID・顧客名・案件名・責任者・顧客納期・状態を入力します。
3. 03_工程入力：1工程1行で、工程ID・案件ID・工程名・担当・状態・計画開始日・計画終了日を入力します。
4. 01_全体ホーム・04_日別ガントで表示を確認します。
※ 空欄テンプレートでは、表の1行目に入力すれば最初の1件が登録されます。表のすぐ下の行に続けて入力すると表が広がります。
予定と実績の入れ方
・計画開始日／計画終了日：当初の計画。実績を入れても書き換えません（計画との差が見えるようにするため）。
・完了見込日：計画より遅れそう（または早まりそう）な時に、現在の見込を入れます。空欄の場合は計画終了日を見込として扱います（予定ベース）。
・実績開始日／実績終了日：実際に始めた日・終えた日。完了したら状態を「完了」、進捗率を100%にします。
・進捗率は担当者が入力します。日付が過ぎても自動で増えたり完了になったりしません。
・顧客納期は 02_案件マスターで管理します。工程を動かしても顧客納期は自動では変わりません。
時刻と時間割
・開始時刻・終了時刻は任意です。空欄なら 07_設定 の既定時刻（初期値 9:00〜18:00）を使います。
・複数日の工程は「開始日＋開始時刻」から「終了日＋終了時刻」までの連続期間として扱います（中日は終日）。
・毎日決まった時間帯だけ作業する場合は、日ごとに工程行を分けて登録してください。
・夜間など日をまたぐ作業は、計画終了日を翌日にし、終了時刻を入れます（例：10/5 18:00〜10/6 6:00）。
・重なりの判定は「開始 ＜ 相手の終了 かつ 終了 ＞ 相手の開始」です。9:00〜10:00 と 10:00〜11:00 は重複にしません。
・予定重複は「可能性」の表示です。人員や設備を自動で割り当て直す機能ではありません。
毎日・毎週の確認
・毎日（各担当者）：自分の工程の状態・進捗率・実績日を更新し、遅れそうなら完了見込日を入れます。
・毎日（工程管理者）：01_全体ホームの②（遅れ・注意）と 06_当日時間割の重複を確認します。
・毎週（責任者）：01_全体ホームの①で納期判定と完了見込を確認し、顧客への連絡が必要か判断します。05_週別ガントで先の工程を確認します。
表示の切り替え・印刷
・各ガントの上部の「担当」「案件」で絞り込みます。表示開始日・時間割の表示日・時間粒度は 07_設定 で変えます。
・表示行数の上限（日別・週別60行、時間割30行）を超えると、件数と「未表示」の案内が出ます。絞り込んで確認してください。
・印刷：日別ガントは A3 横、週別ガント・時間割・ホームは A4 横で横幅1ページに合わせる設定です。縦は複数ページになり、見出しが繰り返されます。
IDと他のブックとの連携
・工程ID（S0001）・案件ID（A0001）は手入力の固定値です。表の上の「次のID候補」を見て入力します。
・案件ID は顧客管理CRM と同じ書式です。受注した案件は、CRM から案件ID・顧客名・案件名を手入力で転記します（自動同期はしません）。
注意・制約
・表示専用のシート（ホーム・各ガント）はパスワードなしで保護しています（誤操作防止のため。情報を守る機能ではありません）。解除は［校閲］→［シート保護の解除］。
・自動計算（青灰色）・計算用（灰色見出し）の列は編集しないでください。消した場合は同じ列の上の行のセルをコピーして貼り付けます。
・対応環境：Microsoft 365 版 Excel（Windows／Mac）を想定。TEXTJOIN・MAXIFS・MINIFS を使うため Excel 2019 より前では動きません。Web 版・Google スプレッドシートの動作は保証しません。
・サンプル版は架空データです。実運用は空欄テンプレート版から始めてください。